## Tabelle1
LfdNr | Prio | Anforderung | Status | Gruppe | Beschreibung | Planung zur Umsetzung | Ansprechpartner | Aufwand | übernommen von | SOLLTermin
1 | A | Fahrzeugzuweisung | in Bearbeitung | Funktionalität | Jeder Mitarbeiter (also Dienstplaneintrag) wird einem Fahrzeug zugeteilt. Dies wird jeweils am Vortag für den nächsten Tag bzw. am Nachmittag für die heutige Nacht vom Dienstführenden der Ortsstelle (Gruppe: Fahrzeugzuweisung durchführen) gemacht. Die Fahrzeugzuweisung muss für normale Benutzer sichtbar sein und muss auch ausgedruckt (siehe LfdNr 8) werden können. Sortierung primär nach Fahrzeug, sekundär nach geplanter Startzeit. Spalten: Fahrzeug (drop-down), Mitarbeitername, geplante von-Dienstzeit, geplante bis-Dienstzeit, Verwendung, Dienstverhältnis. Filter bzw. Register (wie bei den Mitarbeitern) nach Dienststelle (location des Dienstplaneintrages) wäre ideal. | Ein Drop-Down-Feld mit allen einsatzbereiten (standby = true) Fahrzeugen der Dienststelle des Dienstplaneintrages soll verfügbar sein. Bedenken gibt es wegen der Performance - es soll nicht nach jeder Drop-Down-Aktualisierung zu einer zeitlichen Verzögerung kommen. Ein Speichern-Button könnte Abhilfe schaffen. | Maier Helmut |  | Birgit | 2010-08-03
2 | C | Mitarbeiterstatistik | offen | Funktionalität | wie bisher
3 | B | Adminstatistik | offen | Funktionalität | wie bisher
4 | B | Dienstplan Monatsansicht |  |  | wie bisher Monatsansicht 2 (Monatsansicht nicht mehr erforderlich)
5 | B | Message of the Day |  |  |  | Erweiterung für mehrere Messages --> Prio C
6 | A | Dienste löschen | abgeschlossen |  | Admins sollen in der Lage sein, Dienste zu löschen
7 | B | Logging | abgeschlossen |  | Da es immer wieder passierte, dass Dienste gelöscht/verändert wurden, soll es Admins (Gruppe: Logfiles auslesen) möglich sein, Logfiles auszulesen | ??????
8 | A | Sperre Adminbereich | abgeschlossen | Einschränkungen | Nur für Admins zugänglich. Nur für Admins sichtbar?
9 | C | Excel Import | offen |  | für die Monatsansicht (bisher Monatsansicht 2)
10 | C | Links | abgeschlossen
11 | B | Drucken | offen |  | Dienstplan Tagesansicht, Fahrzeugzuweisung | pdf | Maier Helmut
12 | A | Gruppen einführen | abgeschlossen | Einschränkungen | • Fahrzeugzuweisung durchführen • Logfiles auslesen • Mitarbeiter zu Admin machen • EA/HA Dienste anlegen • Mitarbeiterliste lesen • Mitarbeiterliste bearbeiten • Kompetenzen lesen/bearbeiten • Dienstverhältnisse lesen/bearbeiten • Fahrzeuge lesen • Fahrzeuge bearbeiten • Ortsstellen lesen/bearbeiten • Verwendungen lesen/bearbeiten • Dienstplaneintrag löschen • Dienst im Nachhinein eintragen • xxx • xxx • xxx • xxx • xxx • xxx • xxx • xxx
13 | A | Dienst löschen/ändern | abgeschlossen | Einschränkungen | normaler User: soll nur seine eigenen Dienste löschen/ändern können und nur, wenn der Dienst in mehr als 24 Std. beginnt. Admins: sollen jeden Dienst (unabhängig von MA und Zeit) löschen/ändern können. Keine Einschränkungen beim Dienst anlegen
14 | A | Dienste nachträglich anlegen | offen | Einschränkungen | (also Dienste, die in der Vergangenheit liegen): nur durch Admins.- keine Einschränkungen bei der Fahrzeugzuweisung
15 | C | Farbliche Kennzeichnung Statistik | offen | Design | für die Statistiken: (farbliche?) Kennzeichnung, wenn An-/Abmeldezeit mehr als 5 Std. von der Planzeit abweicht --> nice to have
16 | A | Datenübernahme | offen |  | TACOS alt --> TACOS neu: Daten sollen bestehen bleiben (7 Jahre). Wenn wir einen Tag fixieren, an dem wir mit dem neuen starten, brauchen wir keine Bewegungsdaten im-/exportieren. Super wär a Sperre im TACOS alt, wenn jemand versucht, nach diesem Datum was einzutragen. Muss aber ned sei. Nur die Mitarbeiter sollen wir übernehmen. Fahrzeuge sind einzupflegen- können die Admins machen
17 | A | Abklärung Technik | in Bearbeitung |  | mit LV |  |  |  | Michael
18 | A | Kompetenzen des Mitarbeiters | abgeschlossen | Funktionalität | Implementierung auf Mitarbeiterseite und Mitarbeiterlisting |  |  |  | Michael
19 | B | Kompetenzen verwalten | abgeschlossen |  | Kompetenzen sollen durch Admins verwaltet werden können | Adminbereich
20 | B | Service Type verwalten | abgeschlossen |  | = Dienstverhältnis | Adminbereich
21 | B | Assignment verwalten | abgeschlossen |  | = Verwendung | Adminbereich
22 | B | Locationsverwalten | abgeschlossen |  |  | Adminbereich

## Tabelle2
Michael | Funktionalität | Maier Helmut | A | nieder | offen
Birgit | Validierung | Schwaiger Haiko | B | mittel | in Bearbeitung
| Einschränkungen | Gmeinbauer Gerhard | C | noch | on Hold
| Design | Durchlaufer Helmut |  |  | abgeschlossen